ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (2 ЭТАП)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Дубровское
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Программа антирисковых мер Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Дубровское  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» утверждена приказом от 03.04.2023 №17, принята на заседании педагогического совета протокол № 5 от 03.04.2023г.

Цель программы: повышение  доли обучающихся с высокими результатами обучения  к концу 2023  года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности путём развития познавательных интересов, реализации индивидуальных запросов обучающихся, повышения профессиональной компетенции педагогических работников по преодолению учебной неуспешности.

Задачи программы:

- Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-9 кл выявить причины учебных затруднений, обучающихся и организовать работу по их преодолению;

- Обеспечение к 01.05.2023 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность.

- Реализация индивидуальных образовательных запросов обучающихся.

- Повышение мотивации обучающихся при изучении отдельных предметов.

5)Повышение доли учащихся, подтверждающих текущие отметки результатами внешнего оценивания (ВПР, ГИА, ЕГЭ).

6)Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении.

7)Совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников по преодолению учебной неуспешности.

На первом этапе реализации проекта проведены и проанализированы диагностические работы и ВПР, проведена диагностика уровней учебной мотивации у обучающихся 5-9 классов и выявлены причины учебных затруднений обучающихся и организована работу по их преодолению, проведён семинар- совещание по совершенствованию компетенций педагогических работников по преодолению учебной неуспешности.

Отчет о выполнении мероприятий «Дорожной карты реализации программы антирисковых мер».

2 этап

| Задача | Мероприятие | Отчет (2 этап) |
| --- | --- | --- |
| Обеспечить индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность; | Работа педагогов по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Приказ по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении (приказ от24.03.2023 №14 «Об организации занятий со слабоуспевающими учащимися « |
|  |  | https://dubrovskoe1.edu-penza.ru/food/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9614-ot-24.03.2023-%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf |
|  | Работа педагогов по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Индивидуальные образовательные маршруты. https://dubrovskoe1.edu-penza.ru/food/%D0%98%D0%9E%D0%9C.docx |
|  | Реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обучении | Разработана программа «Реализация дополнительных программ, направленных на ликвидацию учебных дефицитов, в МБОУ СОШ с. Дубровское.» https://dubrovskoe1.edu-penza.ru/food/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf |

|  | Педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении | С целью повышения качества преподавания, увеличения доли педагогов, применяющих на практике инновационные технологии. |
| --- | --- | --- |
| Совершенствовать компетенции педагогических работников по преодолению учебной неуспешности. | Повышение квалификации учителей- предметников на курсах повышения квалификации по вопросам организации поддержки обучающихся с трудностями в обучении. | Курс: «Современные педагогические технологии в работе по предупреждению и преодолению неуспеваемости учащихся в условиях реализации ФГОС»-100% учителей- предметников. |
|  |  | Сведения об общеобразовательной организации (edu-penza.ru) |

Конечные результаты реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»:

- К 01.09.2023 обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении.

- 7% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.

- К 01.09.2023 созданы в образовательной организации условий для психолого - педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

- 7 учителей - предметников обучены на КПК по вопросам организации психолого - педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

Выводы: Мероприятия "Дорожной карты» антирисковой программы «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»на 2 этапе реализации выполены в полном объёме.

-